## Главная
Игнат | Михаил | Рамиль | Дата начала | Дата завершения | Задание
+ | + | + | 2015-10-01 | 2015-10-04 | Требования к системе
- | UseCase Diag | Class Diagram | 2015-10-05 | 2015-10-08 | Построение диаграмм
+ | + | + | 2015-10-09 | 2015-10-13 | Обзор технологии
+ | + | + | 2015-10-14 | 2015-10-18 | Выбор технологии
Front | Front | Back + БД | 2015-10-19 | 2015-10-23 | Изучение технологии
Всплывающее окно. Доб новой продажи, отправка письма.Верстка+ js | Окно входа, главная страница.Верстка + Проектирование и создание БД | Проектирование и создание БД | 2015-10-24 | 2015-10-28 | РЕАЛИЗАЦИЯ
Всплывающее окно. Отправка письма.Верстка+ js | Главное меню. Функция загрузка и отображение данных js | Сессия входа и выхода.Функционал | 2015-10-29 | 2015-11-03
Всплывающее окно.Выбор точки.Верстка + js | Главное меню. Обновление измененной таблицы. | Всплывающее окно. Добавление новой продажи.Взаимодействие с БД | 2015-11-04 | 2015-11-07
Всплывающее окно.Добавление сотрудника.Верстка + js | Замена таблиц на графики | Выгрузка данных из бд для функции загрузки и отображение. | 2015-11-08 | 2015-11-11
Аналитика.Выручка | Аналитика.Средний чек | Выгрузка данных из БД | 2015-11-12 | 2015-11-15
Аналитика. | Аналитика.Выполнение плана | Выгрузка данных из БД | 2015-11-16 | 2015-11-19
Доработки | Доработки | Доработки | 2015-11-20 | 2015-11-23
|  |  | 2015-11-24 |  | Тестирование
Formulas:
Дата начала = [Дата завершения, row above]+1
Дата завершения = [Дата начала]+3